## Sheet1
日期 | Proposal （红色字体：未完成） | Update
2018-07-23 | South： 1. 阴影 2. disk测试结果显示不合理 3. disk测试结果按照crystaldiskmark显示 4. 所有测试可强行停止 5. begin改成run | Lv：Disk测试结果定长 Claire： 1. 代码优化 2. 测试结果定长 3. 所有测试可强行停止 4. begin改成run
2018-07-24 |  | Claire：代码优化
2018-07-25 |  | Claire：代码优化
2018-07-26 | south： 1. 测试结果页面数据定长，字体加大，单位 | Aidan： 1. SuperIO 2. 辅助调试 3. 南桥代号 Claire： 1. 优化代码 2. 测试结果页面数据定长，字体加大，单位 3. 内存测试结果弹出独立窗口可全屏(未结束)
2018-07-27 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 内存测试结果弹出独立窗口可全屏(结束)
2018-07-30 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 硬盘测试页面仿照crystaldiskmark
2018-07-31 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 阴影
2018-08-01 | South: 1. 分辨率问题 | Claire： 1. 优化代码
2018-08-02 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-08-03 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-08-06 | south： 1. CPU测试页面颜色更换 | Claire： 1. 优化代码 2. 分辨率问题
2018-08-07 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 所有页面布局调整（分辨率问题）
2018-08-08 | south: 1. disk测试iops不显示 参照asssd | Claire： 1. 优化代码 2. 所有页面布局调整（分辨率问题） 3. disk测试iops不显示 参照asssd 4. memory测试界面优化
2018-08-09 | South： 1. 界面太大 2. 硬盘测试ALL改成RUN | Claire： 1. 优化代码 2. sidebtn问题 3. 界面与鲁大师一样大小 4. 硬盘测试ALL改成RUN
2018-08-10 |  | Claire： 1. 优化代码 2. TAB图标更换
2018-08-13 | South： 1. tab的icon，title太大，宽度太窄，sidetab宽度太窄，调整到和360鲁大师一致 2. sidetab背景改成灰色 | Claire： 1. 优化代码 2. 全部字体调整（未完成） 3. APP图标 4.tab的icon，title太大，宽度太窄，sidetab宽度太窄，调整到和360鲁大师一致 5. sidetab背景改成灰色
2018-08-14 | south： 1. sidetab存在bug 2. 文字对齐方式改成左对齐 | Claire： 1. 优化代码 2. 全部字体调整（结束） 3. 搭建win10测试环境解决sidetabbug（装个系统问题重重，未完成，我个人电脑没有出现这个bug）
2018-08-15 | south： 1. 鲁大师底部边框 | Claire： 1. 鲁大师的底部边框 2. 硬件页面，软件页面美化
2018-08-16 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 页面美化 3. 中文乱码bug Aidan: 1. driverdll整合到sv-assistant 2. 新增显示器名，硬盘信息 2. 优化硬盘主板等的数据结构
2018-08-17 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 页面美化 3. Aidan的更新
2018-08-20 |  | Claire： 1. 优化代码 2. Aidan的更新 Aidan: 1. 内存信息 2. CPU TDP 温度
2018-08-21 |  | Claire： 1. 优化代码 2. Aidan的更新
2018-08-22 |  | Claire： 1. 优化代码 2. Aidan的更新
2018-08-23 |  | Claire： 1. 优化代码 2. msr cpuid可用
2018-08-24 |  | Claire： 1. 优化代码 2. memory读写 3种IO读写 EDID pci配置空间
2018-08-27 |  | Claire： 1. 优化代码 2. memory详细信息 SIO PCICFG DESCRIPTION
2018-08-28 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-08-29 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-08-30 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 刷新
2018-08-31 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-03 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 恢复默认UI 3.子窗口问题
2018-09-04 |  | Claire： 1. 优化代码 2. PCI description 3. 输出报告
2018-09-05 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 输出报告
2018-09-06 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 输出报告 3. debug，启动问题
2018-09-07 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 输出报告 3. debug，启动问题
2018-09-10 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 窗口移动问题
2018-09-11 |  | Claire： 1. 优化代码 3. disk测试的逻辑盘符 4. 输出报告的测试fail记录优化了一下
2018-09-12 | south： 所有内容使用中文 | Claire： 1. 优化代码 2. 输出报告格式美化
2018-09-13 |  | Claire： 1. 优化代码 2. 输出报告格式美化
2018-09-14 |  | Claire： 1. 优化代码 2. compare
2018-09-17 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-18 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-19 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-20 |  | Claire： 1. 优化代码 2. compare
2018-09-21 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-24 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-25 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-26 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-27 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-28 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-29 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-09-30 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-01 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-02 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-03 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-04 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-05 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-06 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-07 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-08 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-09 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-10 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-11 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-12 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-13 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-14 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-15 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-16 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-17 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-18 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-19 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-20 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-21 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-22 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-23 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-24 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-25 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-26 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-27 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-28 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-29 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-30 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-10-31 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-01 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-02 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-03 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-04 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-05 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-06 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-07 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-08 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-09 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-10 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-11 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-12 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-13 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-14 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-15 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-16 |  | Claire： 1. 优化代码
2018-11-17 |  | Claire： 1. 优化代码

## Sheet2
My Update Item | 优先级（A-D）
刷新 | 4
输出报告格式内容调整 | 3
帮助和About的内容 | 4
子窗口关闭问题 | 3
APP图标 | 1
全部字体调整 | 1
硬盘测试界面优化 | 1
TAB图标更换 | 1
分辨率问题 | 1
硬件页面整体美化 | 1
软件页面整体美化 | 1
所有页面布局 | 1
页面布局二次调整（看需求，很大概率） | 1
sidebtn宽度问题 | 1
窗口移动有问题